|  |
| --- |
| **ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 год.** |
| 1. **Въвеждане на система за повишаване на обществената осведоменост и изграждане на познания за риска от бедствия в компетентните органи, частния сектор, доброволното формирование и населението и споделяне на опит, извлечени поуки, реализирани добри практики, тренировки и обучения.**
 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дейности за реализиране на оперативните цели определени на общинско ниво** | **Бюджет** | **Срок за реализация** | **Очаквани резултати** | **Индикатори за изпълнение** | **Отговорности** |
| * + 1. Създаване на организация и поддържане на система за повишаване на обществената осведоменост и изграждане на познания за риска от бедствия.
		2. Провеждане на тренировки и обучения съвместно с длъжностни лица от РСПБЗН в образователните структури.
		3. Организиране на конкурси свързани със защитата при бедствия в образователните структури.
		4. Участие в изяви по интереси на децата и учениците заложени в Националния календар „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”.
		5. Интегриране на картографираните рискови участъци и зони в Плана за защита при бедствия на територията на община Нови пазар.
		6. Създаване на регистър за свлачищата на територията на община Нови пазар и публикуване на официалната интернет страницата.

 * + 1. Публикуване на информация на официалната интернет страница на общината на картите на риска.
		2. Обособяване на зала за обучения и практически занятия за действия при бедствия.
 | Бюджет на община Нови пазарБюджет на Община Нови пазар, МВР и образователните структуриБюджет на община Нови пазар, образователни структури Бюджет на община Нови пазар, образователни структури, МВРНе се изисква финансиранеНе се изискваБюджет на община Нови пазарБюджет на община Нови пазар | ПостояненЕжегодноЕжегодноЕжегодноПри необходимостДо 2021 год., поддържане в актуално състояниеДо 2022 год., поддържане в актуално състояниеДо 2025 год. | Информираност на населението и „възпитаване” на общество на превенция,а не на действия. Насърчаване на подрастващото поколение и възпитание за превенция за намаляване на риска и поведение и действие при бедствия.Инициатива за обратна връзка през погледа на подрастващото поколение, свързани с основни познания за рисковете от бедствия и за начинитe на поведение и действие.Да се пресъздават със средствата на изобразителното изкуство познанията на децата и учениците за бедствията в световен мащаб, основни познания за рисковете от бедствия в световен мащаб, основни познания за рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, дейностите на Единната спасителна система. Да се създаде интерес към професията на пожарникаря и спасителя.Да се възпита съпричастие към проблемите на човека, готовност за оказване на помощ, желание за участие в доброволческа дейност и опазване на околната среда.Да се насърчи развитието и реализацията на проявени творчески заложби при децата и учениците.Унифициране на информацията във всички стратегически документи, отнасящи се до защитата при бедствия, развитието на община Нови пазарУнифициране на информацията от МРРБ-Геозащита Варна Информираност на населението.Повишаване знанията и уменията на доброволно формирование, общинска администрация, неработещо население, деца и младежи. | Заповед на Кмета на община Нови пазарУтвърден графикУтвърден графикУтвърден графикНормативна уредба СъбитиеЗаповед на кмета на община Нови пазарЗакон за защита при бедствия | старши експерт”СИ, ОМП, ГЗ и ЗЛД”;Специалист „Връзки с обществеността”;ст.експерт „Компютърни технологии”старши експерт”СИ, ОМП, ГЗ и ЗЛД”;Началник „РСПБЗН-Нови пазар”; гл.експерт „Младежки дейности, спорт и ЗБУТ”; Директори на образователни структури.старши експерт”СИ, ОМП, ГЗ и ЗЛД”; зам.-кмет „ХП и ППСН”, Директори на образователнистарши експерт”СИ, ОМП, ГЗ и ЗЛД”; зам.-кмет „ХП и ППСН”,Директори на образователни структуриСекретар на община Нови пазар, старши експерт”СИ, ОМП, ГЗ и ЗЛД”, началник отдел „ ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС”старши експерт ”СИ, ОМП, ГЗ и ЗЛД”IT-специалист,старши експерт ”СИ,ОМП, ГЗ и ЗЛД”Зам.-кмет „ХП и ППСН”, старши експерт ”СИ,ОМП, ГЗ и ЗЛД”, ръководител доброволно формирование |
| 1. **Изграждане на система за регистриране, измерване, отчитане, съхраняване на данни за загубите от бедствия на Общинско ниво.Споделяне и предоставяне на информацията за последиците върху икономиката, социалния сектор, здравеопазването, образованието, околната среда и културното наследство.**
 |
| **Дейности за реализиране на оперативните цели определени на общинско ниво** | **Бюджет** | **Срок за реализация** | **Очаквани резултати** | **Индикатори за изпълнение** | **Отговорности** |
| 1. Предоставяне на информация и изготвяне на доклади за състоянието на системите за оповестяване на територията на общината, развитие и дейността на доброволното формирование, организацията и мероприятията за превенция на риска от бедствия. Адекватно отчитане и мониторинг на възникнало събитие, създаване на регистър на възникналите бедствия на територията на община Нови пазар.
 | Не е необходим | До 2021 год. | Агрегиране на информацията с различна типология , с цел хронологично проследяване на възникналите бедствия и адекватност при оценка на щети и загуби . | Нормативна уредба | Старши експерт”СИ, ОМП, ГЗ и ЗЛД” |
| 1. **Интегриране на намаляването на риска от бедствия в публичния и частния сектор, с цел повишаване на устойчивостта и осигуряване на непрекъснатост на доставката на основни стоки и услуги.**
 |
| **Дейности за реализиране на оперативните цели определени на общинско ниво** | **Бюджет** | **Срок за реализация** | **Очаквани резултати** | **Индикатори за изпълнение** | **Отговорности** |
| 1.Следване държавната политика в областта на защитата при бедствия. Координиране на действия съобразно визията на България свързана със защитата при бедствия. Прилагане на добри практики.2. Участие в семинари и обучителни кампании за повишаване капацитета за управление на риска от бедствие на служителите на общинска администрация и общинските структури за изпълнение на дейности по защита при бедствия.3. Осигуряване на възможност за обучение и допълнително придобиване на квалификация на състава на доброволното формирование.4. Анализ и оценка на рисковете от бедствия, както и оценка на способността за управление и реакция, отчитане и докладване.5.Подобряване на съществуващата документална база за намаляване на риска от бедствия и поддържането й в актуално състояние, съобразно нормативните актове свързани с управлението на бедствия.6. Подобряване на диалога и сътрудничеството между организациите осигуряващи жизнедеятелността на населението. 7. Координация и взаимодействие с бизнес операторите за осигуряване на стоки от първа необходимост при възникване на бедствени ситуации.8.Утвърждаване на добра практика за сключване на споразумения с физически и юридически лица, във връзка с осигуряване изпълнението на плановете за защита при бедствия, съгласно Закона за защита при бедствия.* + 1. Интегриране на намаляването на риска от бедствия в публичния и частния сектор, с цел повишаване на устойчивостта и мотивацията за изграждане на общество на превенция, а не на действия.
 | Бюджет на община Нови пазарБюджет на община Нови пазарБюджет на община Нови пазарБюджет на Община Нови пазарБюджет на община Нови пазарНе е необходимБюджет на община Нови пазар, БЧК и др.Бюджет на Община Нови пазар, физически и юридически лицаБюджет на Община Нови пазар, структури от публичния и частния сектор | ПостояненПостояненПостояненПостоянен2021-2025 год.ПостояненПостояненПостояненПостоянен | Интегриране ролята на платформите за намаляване на риска от бедствия на общинско ниво. Внедряване и следване националните системи за идентифициране типологията на данните и методите за събиране на данни след бедствия, съгласно законовата уредба. Надграждане на компетентността и капацитета.Опресняване на знания и умения и придобиване на допълнителни знания, компетенции и умения.Създаване на работещ механизъм за проследяване на цялостния процес за защита при бедствия .Създаване на база от данни за изминали събития. Изготвяне на Програма за намаляване на риска от бедствия и План за защита при бедствия на територията на община Нови пазар.Създаване на непрекъсната и прозрачна връзка с отговорните и представителни институции, които имат връзка и вземат решения, отчитайки нуждите и проблемите на всички заинтересовани страни с цел осигуряване на подход за намаляване на риска от бедствия, насочени към хората.Въвеждане на система за осигуряване непрекъснатост на доставките на стоки от първа необходимостНасърчаване участието на частния сектор и осигуряване на сили средства във всяка точка на Общината при защитата на населението при бедствия.Изграждане на устойчивост в дейностите по превенция и смекчаване на климатичните промени | Нормативна уредба на Република България, Стратегия за намаляване на риска от бедствия, ПУРН, Национална програма за намаляване на риска от бедствия, Пан за защита на населението при бедствия и аварии, Стратегия за развитие на доброволните формирования и др.Заповед на кмета на общинатаЗаповед на кмета на община Нови пазар, Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования Стратегия за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Рeпублика България и др.Закон за защита при бедствияЗакон за защита при бедствия и всички нормативни документи имащи отношение.Закон за защита при бедствия и всички нормативни документи имащи отношение.Закон за защита при бедствияЗакон за защита при бедствияЗакон за защита при бедствия, ЗУТ, ЗВ и др. | Кмет на община Нови пазарСекретар на община, зам.-кмет „ХП и ППСН”, ст.експерт”СИ, ОМП, ГЗ и ЗЛД”Ст.експерт ”СИ, ОМП, ГЗ и ЗЛД”, ръководител на ДФЗам.-кмет”ХП и ППСН”,Ст.експерт”СИ, ОМП, ГЗ и ЗЛД”, Началник отдел „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС”, Секретар на община Нови пазарЗам.-кмет”ХП и ППСН”,Ст.експерт”СИ, ОМП, ГЗ и ЗЛД”, Началник отдел „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС”, Секретар на община Нови пазарКмет на община Нови пазарЗам.-кмет „ХП и ППСН”, Секретар на общинаКмет на Община, старши експерт”СИ, ОМП, ГЗ и ЗЛД”Кмет на Община Нови пазар, Началник отдел ТСУ, архитект, ст.експерт”СИ, ОМП, ГЗ и ЗЛД” |
| 1. **Прилагане на единен и цялостен подход към управлението на риска от бедствия на всички административни нива.**
 |
| **Дейности за реализиране на оперативните цели определени на общинско ниво** | **Бюджет** | **Срок за реализация** | **Очаквани резултати** | **Индикатори за изпълнение** | **Отговорности** |
| 1.Повишаване способността на институциите за управление на риска от бедствия – поддържане в актуално състояние Общински план за защита при бедствия и Програма за намаляване на риска от бедствия.1. Изготвяне на годишни доклади за състоянието на защитата при бедствия на национално, областно и общинско ниво.
 | Бюджет на Община Нови пазарНе е необходим | ПостояненЕжегодно | Интегриране и поддържане на единна информационна система за превенция и-или възникване на бедствияПредоставяне на информация | Закон за защита при бедствияЗакон за защита при бедствия и релевантните документи | Ст.експерт”СИ, ОМП, ГЗ и ЗЛД”, членове на ОСНРБСт.експерт „СИ, ОМП, ГЗ и ЗЛД”, членове на ОСНРБ |
| **V.Повишаване способността на институциите за управление на риска от бедствия.** |
| **Дейности за реализиране на оперативните цели определени на общинско ниво** | **Бюджет** | **Срок за реализация** | **Очаквани резултати** | **Индикатори за изпълнение** | **Отговорности** |
| 1.Поддържане в актуално състояние на План за взаимодействие между РСПБЗН-Нови пазар и Доброволно формирование Н-256-01 към Община Нови пазар.2.Търсене на възможности за включване в програмите на Европейския съюз за сътрудничество, целяща обмяната на опит и познания между Европейските местни власти (градове) в сферата на устойчивото интегрирано градско развитие (/безпилотни проекти).1. Поддържане на политика за съвместно разработване на прагматични решения на основни градски проблеми, интегрирайки икономически, социални и екологични решения чрез холистичен подход.

3.Трансфер на познания и технологии.1. Насърчаване на юридически лица за създаване на доброволни формирования по реда на Наредба по чл.44, ал.2 от Закона за защита при бедствия.
 | Бюджет Община Нови пазарБюджет на Община Нови пазар, финансиране посредством Европейски фондовеБюджет на Община Нови пазар, други финансови инструментиНе е необходим | ПостояненПостояненПостояненПостоянен | Адекватно взаимодействие и своевременна реакция при възникнала ситуация.Реализиране на проекти в областта на превенцията и недопускането на бедствия. разширяване обхвата на действие и обмяна на опит.УстойчивостПовишаване на капацитета  | Закон за защита при бедствия, Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тяхБългарско законодателство имащо отношениеБългарското законодателство имащо отношениеЗакон за защита при бедствия, Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях | Старши експерт „СИ, ОМП, ГЗ и ЗЛД”, Началник РСПБЗН-Нови пазарКмет на Община Нови пазар, Началник отдел „ТСУ, ЕЗ и ППЕОС”, Началник отдел „ХП и ППСН”, ст.експерт”СИ, ОМП, ГЗ и ЗЛД”Кмет на Община Нови пазар, Началник отдел „ТСУ, ЕЗ и ППЕОС”, Началник отдел „ХП и ППСН”, ст.експерт”СИ, ОМП, ГЗ и ЗЛД”Кмет на Община Нови пазарст.експерт”СИ, ОМП, ГЗ и ЗЛД” |
| **VI.Изграждане на система за провеждане на обучения, тренировки и учения на съставните части на единната спасителна система, включваща и механизми за мониторинг и оценка.** |
| **Дейности за реализиране на оперативните цели определени на общинско ниво** | **Бюджет** | **Срок за реализация** | **Очаквани резултати** | **Индикатори за изпълнение** | **Отговорности** |
| 1. Разработване на механизми за извършване на оценка и анализ на предприетите действия непосредствено преди по време на и след бедствия. Осигуряване на външни експерти с нужната експертиза в комисии и експертни съвети.
2. Повишаване осигуреността със специализирана екипировка и оборудване на изградените способности за реагиране при бедствия - ДФ
 | Бюджет на Община Нови пазарДържавен бюджет, общински бюджет | 2021 год.2021 год. | Обективен мониторинг и контролОсигуреност на човешкия и материален ресурс  | Закон за защита при бедствията, релевантните към него актове и цялото Българско законодателство имащо отношениеЗакон за защита при бедствия, Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. | Кмет на Община Нови пазарКмет на Община Нови пазар, ст.експерт”СИ, ОМП, ГЗ и ЗЛД”, ръководител ДФ |
| **VII. Изграждане, поддържане и разширяване на системата за ранно предупреждение на населението и органите на изпълнителната власт чрез използване на съвременни технологии.** |
| **Дейности за реализиране на оперативните цели определени на общинско ниво** | **Бюджет** | **Срок за реализация** | **Очаквани резултати** | **Индикатори за изпълнение** | **Отговорности** |
| 1. Провеждане на профилактика на изградената оповестителна система на територията на община Нови пазар, съвместно със звената поддържащи системите на МВР. Набелязване на проблеми и дейности свързани с функционалността на съоръженията.
2. Търсене на възможности за усъвършенстване на съществуващата или изграждане на нова система за оповестяване.
 | Бюджет на Община Нови пазар, Бюджет на МВРБюджет на Община Нови пазар, друго финансиране | ЕжегодноПостоянен | Ефективност при оповестяванетоПо-добра ефективност на системите за оповестяване | Закон за защита при бедствия | Кмет на Община Нови пазар Кмет на Община Нови пазар |
| **VIII. Ефективно възстановяване след бедствия при задължително спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре.** |
| **Дейности за реализиране на оперативните цели определени на общинско ниво** | **Бюджет** | **Срок за реализация** | **Очаквани резултати** | **Индикатори за изпълнение** | **Отговорности** |
| 1. Създаване на работещ механизъм на ниво общинска администрация за анализ и оценка на обстановката при бедствия
 | Бюджет на Община Нови пазар | 2021 год.-2025 г. | Ефективно възстановяване след бедствия | Закон за защита при бедствия, Закон за социално подпомагане | Кмет на Община Нови пазар, зам.-кмет „ХП и ППСН”, зам.-кмет „ ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС” |
| **IX. Въвеждане на механизми за осигуряване на свързаност между отделните сектори по отношение на намаляването на риска от бедствия**. |
| **Дейности за реализиране на оперативните цели определени на общинско ниво** | **Бюджет** | **Срок за реализация** | **Очаквани резултати** | **Индикатори за изпълнение** | **Отговорности** |
| 1. Интегриране на стратегическите документи планиращи развитието на Общината в посока намаляване на риска от бедствия.
	1. Прилагане на общите принципи и изисквания, свързани с изменението на климата в секторните документи на екологичната политика на община Нови пазар.

2.Изготвяне на доклади с приоритетни дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране. | Бюджет на Община Нови пазар Бюджет на Община Нови пазар | ПостояненПостоянен | Въвеждане на механизми за осигуряване на свързаност между отделните сектори по отношение на намаляването на риска от бедствия.Осигуряване на финансиране за реализиране на проекти и дейности за превенция | Закон за защита при бедствия, Закон за водите и други нормативни документи имащи отношениеЗакон за защита при бедствия, Закон за водите и други нормативни документи имащи отношение | Кмет на Община Нови пазар, зам.-кмет „ХП и ППСН”, зам.-кмет „ ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС”, Секретар на община, ст.експерт”СИ, ОМП, ГЗ и ЗЛД”Ст.експерт”СИ, ОМП, ГЗ и ЗЛД” |
| **X. Подобряване разбирането и адекватно оценяване на въздействието на бедствията върху публичните финанси.** |
| **Дейности за реализиране на оперативните цели определени на общинско ниво** | **Бюджет** | **Срок за реализация** | **Очаквани резултати** | **Индикатори за изпълнение** | **Отговорности** |
| 1.Насърчаване учредяването и развитието на инструменти за взаимно подпомагане, например фонд „Общинска солидарност” и др.2.Финансово управление на риска от бедствия и застрахователни възможности за адаптация към изменението на климата в България.3.Мониторинг на разходваните финансови средства при превенция, реагиране, възстановяване и подпомагане. | Бюджет на Община Нови пазар | Постоянен | Устойчивост при управлението на финансовия ресурс определен за превантивни дейности. Съчетанието от застрахователни продукти, системи за ранно предупреждение, информационни кампании, мерки за адаптация на инфраструктурата и строга нормативна уредба може да бъде от голяма полза за преодоляването на отрицателното въздействие на изменението на климата. | Всички нормативни документи имащи отношение | Кмет на Община Нови пазар |
| **XI.**  **Повишаване ефективността на инвестициите, включително чрез иновативни решения за намаляване на риска от бедствия и недопускане възникване на нови рискове.** |
| **Дейности за реализиране на оперативните цели определени на общинско ниво** | **Бюджет** | **Срок за реализация** | **Очаквани резултати** | **Индикатори за изпълнение** | **Отговорности** |
| 1. Изграждане, поддържане, укрепване, реконструкция и модернизация на системи, обекти, инфраструктура, съоръжения и др. с цел намаляване на риска от бедствия, включително оборудване за наблюдение и оперативно управление
2. Формиране на партньорски модели и мрежи за подобряване на екологичната обстановка и качеството на живот в Община Нови пазар
3. Финансово обезпечаване на неотложно-аварийно възстановителните дейности.
4. Повишаване дела на финансовите средства на общинско ниво за изпълнение на дейности за намаляване на риска от бедствия.
 | Бюджет на Община Нови пазар и друго финансиране – Държавен бюджет | Постоянен | Смекчаване на климатичните промени | Национална стратегия за защита при бедствия, Национална програма за намаляване на риска от бедствия | Кмет на Община Нови пазар, зам.-кмет „ХП и ППСН”, зам.-кмет „ ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС”, Секретар на община, ст.експерт”СИ, ОМП, ГЗ и ЗЛД” |

**Изготвил:**

Анка Маринова

*ст.експерт”СИ, ОМП, ГЗ и ЗЛД”*